**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK W MANASTERZU NA LATA 2020-2022**

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) został opracowany plan działania na rzecz poprawy zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadania do realizacji** | **Osoba realizująca zadanie** | **Sposób realizacji** | **Termin realizacji** |
| 1 | Powołanie Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Dyrektor Szkoły | Wydanie Zarządzenia przez Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu | Październik 2020 r. |
| 2 | Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu oraz informacji o zakresie zadań. | Dyrektor Szkoły | Publikacja informacji na stronach internetowych: - zsmanasterz.pl | Październik 2020 r. |
| 3 | Umieszczenie deklaracji dostępności na stronie internetowej BIP szkoły. | Koordynator  | Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły deklaracji dostępności | Grudzień  2020 r. |
| 4 | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  | Koordynator | Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy, * Przekazanie opracowanego planu działania do zatwierdzenia Dyrekcji Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu,
* Publikacja zatwierdzonego planu działania na stronie podmiotowej BIP Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu.
 | Październik 2020 r. |
| 5 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator, Administrator Systemu Informatycznego + Zespół | Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego. | Realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 6 | Dokonanie analizy stanu obiektów pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy – dostęp architektoniczny, cyfrowy, informacyjno-komunikacyjny. | Koordynator, Administrator Systemu Informatycznego + Zespół | Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. | Listopad 2020 r. |
| 7 | Dokonanie analizy obiektów w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej, w przypadku braku możliwości zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne | Koordynator, Administrator Systemu Informatycznego + Zespół |  Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, zapewnienie pracownika lub innej osoby do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. | Na bieżąco w zależności od potrzeb |
| 8 | Monitorowanie działalności obiektów, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator, Administrator Systemu Informatycznego + Zespół | * przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
* podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu,
* prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp.,
* opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności.
 | Realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 9 | Uzyskanie danych do raportu | Koordynator | Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości. | Grudzień 2020 r. |
| 10 | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator | * przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia Dyrekcji Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu,
* Publikacja Raportu na stronie podmiotowej Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu oraz w BIP.
 | W terminach przewidzianych w art. 11 ustawy |

Sporządziła: Justyna Majewska - Koordynator ds. dostępności